ООО «МИРТЕК»

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

Период работ: 27.08.2026 — 29.09.2026

Исполнитель: Самойленко Евгений

Дата составления: 29 сентября 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

2. Итоги в цифрах	3

3. Выполненные работы по направлениям	4

3.1. Каркас платформы (27–28.08)	4

3.2. Сбор закупок	4

3.3. Отбор профильных закупок	4

3.4. Каталог продукции	5

3.5. ИИ-разбор закупки	6

3.6. Интерфейс	6

3.7. Развёртывание и эксплуатация	7

4. Оптимизации: было и стало	7

5. Ключевые принятые решения	8

6. План работ до показа 15 октября 2026 года	9

6.1. Этап 1. Подготовка к передаче (29.09–02.10)	9

6.2. Этап 2. Тестирование и непрерывный сбор обратной связи (03.10–14.10)	9

6.3. Этап 3. Правки по замечаниям (03.10–14.10, параллельно тестированию)	10

6.4. Этап 4. Дообучение модели по обратной связи (07.10–14.10)	10

6.5. Ожидаемый результат к показу	10

1. Введение

За отчётный месяц платформа прошла путь от пустого репозитория до рабочей системы, которую можно передавать тендерному отделу. Реализованы следующие возможности:

- Сбор закупок с 9 электронных площадок и из Госплана с отсевом непрофильных процедур и склейкой дублей.

- Разбор документации закупки. Платформа читает архивы, сканы, Word и Excel, извлекает требования к прибору, к услугам и к участнику.

- Сопоставление требований с каталогом. В каталоге 17 производителей — МИРТЕК и конкуренты; платформа показывает, кто из них проходит по техническому заданию.

- Заключение ИИ: подходим ли мы, каким прибором, кто из конкурентов проходит, стратегия участия и риски.

- Обучение на замечаниях специалистов. Кнопка «Не согласен» с указанием причины сразу запускает пересмотр, и замечание учитывается во всех следующих разборах этой закупки.

- Работа «из коробки». Установка одной командой, база сразу наполнена данными, сервер обновляется автоматически.

2. Итоги в цифрах

Ниже сведены количественные результаты за отчётный период по состоянию на его конец.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Проведено рабочих сессий | ≈ 60 |
| Внесено изменений в репозиторий | 20 коммитов, из них 4 pull request |
| Написано программного кода | ≈ 118 тыс. строк |
| Выполнено миграций базы данных | 61 |
| Автоматических тестов бэкенда | ≈ 870, все проходят |
| Подключено источников закупок | 9 электронных площадок и Госплан |
| Собрано закупок | ≈ 21 500 с площадок и 231 из Госплана |
| Остаётся в списке после отбора | ≈ 50 профильных закупок из ≈ 17 500 |
| Наполнен каталог продукции | 17 производителей, ≈ 740 моделей, ≈ 785 типов СИ |
| Заведено списков ПО верхнего уровня | 7 систем, ≈ 1 960 записей |
| Доступно моделей ИИ для анализа | 3: YandexGPT, Claude, DeepSeek |

Таблица 1 — Показатели работы за период

3. Выполненные работы по направлениям

3.1. Каркас платформы (27–28.08)

- Архитектура: FastAPI, PostgreSQL, React/Vite/Tailwind. Выбран самый простой стек, который разворачивается на одном сервере без Docker.

- Пользователи и роли, вход по JWT, блокировка учётных записей, аудит всех действий.

- Справочники: 8 федеральных округов и 89 регионов.

- Скрипт run.sh запускает систему одной командой; позднее он научился сам поднимать базу после аварийного выключения.

3.2. Сбор закупок

- Общий механизм адаптеров, планировщик, проверка доступности площадок раз в минуту с указанием причины недоступности.

- Подключены площадки: ЕИС, ЕЭТП, Росэлторг, ЭТП ГПБ, ЭТП РФ, Фабрикант, ТЭК-Торг, Lot-online, ZakazRF.

- Госплан подключён отдельным каналом (28.09). Отдаёт закупки 44-ФЗ и 223-ФЗ сразу с ОКПД2, регионом и федеральным округом; бесплатный тариф, без ключа.

- Документы скачиваются со всех площадок. Там, где площадка их не отдаёт, документы берутся из ЕИС по реестровому номеру. Читаются PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, RTF, архивы zip/7z/rar и сканы через распознавание.

- Карточка закупки целиком из ЕИС: заказчик, контакты, лоты, изменения, протоколы, договоры.

- Ручная заявка. Можно загрузить собственный файл, например проект договора, — он проходит тот же ИИ-разбор.

- Решение: площадки, которые не удалось подключить честно, удалены из системы, а не оставлены «серыми»:

  - РТС-тендер — защита от роботов;

  - АСТ ГОЗ — вход только с ЭЦП;

  - «Стратег» — закрытый раздел.

- Решение: OPTI отменён как источник данных (04.09) — токены доступа не предоставлены, сервис оставлен только визуальным референсом. История участий берётся из реестра контрактов ЕИС по ИНН и из rusprofile.

3.3. Отбор профильных закупок

- Двухслойный отбор: первый слой — профиль релевантности (9 групп, 13 поисковых фраз), работает по словам, бесплатно и мгновенно; второй слой — короткая проверка моделью ИИ поверх прошедших первый слой.

- Почему так: модель вызывается только для закупок, прошедших словарный фильтр, и не гоняется по всему потоку в 17 тыс. записей.

- Решение: «не проверено» никогда не равно «не подходит». Если модель недоступна, закупка остаётся видимой и не прячется из-за внутренней аварии.

- Ужесточение отбора (19.09): профиль пересчитывается при старте, бренды сравниваются по основе слова, ОКПД2 учитывается только для товаров.

- Итог: по умолчанию в списке ≈ 50 закупок из ≈ 17,5 тыс., и это действительно тематика МИРТЕК.

- Исправлены ложные ОКПД2: дата, время и номер пункта раньше принимались за код товара.

- Склейка дублей. Одна закупка на ЕИС, на площадке и в Госплане имеет общий разбор. Раньше один специалист разбирал одну запись, а другой открывал её двойника и видел пустую карточку.

3.4. Каталог продукции

- 17 производителей: МИРТЕК, Энергомера, Нартис, Тайпит, Пульсар, Милур, РиМ, Инкотекс, Waviot, КПЗ, Промэнерго, Ротек, МИР, Ленэлектро, Матрица, ТехноЭнерго, Эльстер Метроника.

- Коды СИ. Адаптер ФГИС «Аршин» обращается к реестру утверждённых типов; ранее он по ошибке обращался к реестру поверок. Предусмотрены запасное зеркало и резервный DNS, поскольку fgis.gost.ru периодически не резолвится.

- Модели. Для каждого производителя написан отдельный парсер сайта, исполнения берутся из карточек типов ФГИС, документация на новые приборы ищется через Яндекс-поиск.

- Характеристики: справочник по Приложению C плюс СПОДЭС, Bluetooth и другие поля; 39 параметров из файла тендерного отдела «Параметры для ПУ»; 11 типов счётчиков.

- Списки ПО верхнего уровня: Пирамида, Энфорс, Энергосфера, яЭнергетик, АльфаЦЕНТР, Некта, ЛЭРС — по ним проверяется требование интеграции.

- Реестры допуска (ПП 719, ЗАК Россетей, реестр ПО) ведутся вручную, поскольку сами реестры закрыты для автоматического доступа.

- Коды СИ разложены по четырём группам: ждут подтверждения, действующие, свидетельство истекло, не электросчётчики.

- Автозаполнение каталога каждую ночь в 01:00 вместо ручных кнопок и недельного цикла. Итог: у всех 17 производителей есть коды СИ и модели.

- Решение: наименования хранятся так, как их пишет производитель; код модели вынесен в отдельное поле и служит для связи с Госреестром.

- Решение: исполнения связываются с кодами СИ только по артикулу — у МИРТЕК площадки в Таганроге и Владивостоке выпускают одноимённые приборы с разными кодами СИ.

3.5. ИИ-разбор закупки

- Анализ требований. Код отвечает за формальные поля (ОКПД2, регион), модель — за смысл требований. Извлекаются требования к товару, к услугам (поверка, монтаж) и к участнику.

- Матрица соответствия: 17 производителей на требования технического задания. Процент считает арифметика, а не модель; «нет данных» не входит в знаменатель и не занижает оценку.

- Оценка по чек-листам (25.09). Было: модель ставила число по шкале 0/50/100, и одна и та же закупка получала то 0, то 50 даже у одной модели. Стало: модель ставит статусы пунктов, процент считает код. Промпты вынесены в файл AI_SCORE_PROMPTS.md на согласование.

- Заключение ИИ (28.09) заменило четыре разрозненных блока — «Резюме», «Слабые места», «Стратегия» и «Комментарий ИИ». Оно отвечает на главный вопрос тендерного отдела: подходим ли мы и каким прибором. Далее следуют конкуренты, стратегия входа, риски по категориям и метрики. Названия приборов сверяются с каталогом, выдуманные моделью — отбрасываются.

- Обратная связь специалистов: кнопки «Согласен» и «Не согласен» с указанием причины, несогласие сразу запускает пересмотр; замечание учитывается во всех последующих разборах этой закупки; хранятся снимки «до» и «после»; в настройках есть раздел «Ответы специалистов».

- Разбор без брешей (28.09): недостающие анализ или матрица достраиваются автоматически; задачи, оборванные перезапуском сервера, продолжаются с того же шага; ночной обход в 05:00 добивает незавершённое. Решение: полнота заключения важнее скорости и числа вызовов модели.

- Три модели ИИ на выбор. Каждый пользователь выбирает свою; Claude и DeepSeek подключены через RouterAI одним ключом. Эмбеддинги, распознавание и поиск остаются на Yandex. Администратор может выключить модель — начатые на ней разборы корректно отменяются.

3.6. Интерфейс

- Страница «Тендеры»: шапка в одну строку, виды отображения иконками, теги, избранное, знак решения «смотреть / не смотреть»; закупка открывается на отдельной странице.

- Карточка закупки: заключение ИИ наверху, комментарии спрятаны за иконкой, прогресс разбора виден в реальном времени.

- «Каталог продукции»: пять шагов вместо ленты блоков, карточка модели в отдельном окне, сортировка производителей по доле рынка; с 29.09 добавлен флажок «Скрыть снятые с производства».

- «Настройки»: вкладки, поиск по настройкам, разделы «Профиль отбора» и «Ответы специалистов».

- Прочие разделы: «Моя компания» (несколько компаний, досье с rusprofile), «Аналитика» с выгрузкой в Excel, «Логирование» с выгрузкой журнала, «Интеграции» (ИИ, почта, Bitrix24).

- Общее оформление: тёмная и светлая темы, анимации, меню сбоку или в шапке на выбор, главная страница с разделами «Что нового?» и «С чего начать», название Sova и логотип-сова.

3.7. Развёртывание и эксплуатация

- Скрипт install.sh — установка одной командой в режимах server, docker и local; для DevOps написан документ DEPLOY.md.

- Скрипт update.sh — обновление с GitHub с резервной копией базы; автообновление по ночам в 02:30, выкладка выполняется push в ветку main.

- Снимок данных: новая установка сразу получает каталог, компании, закупки и матрицы. Снимок грузится только в пустую базу, рабочие данные не затираются.

- При запуске в фоне обновляются каталог и данные компаний с rusprofile.

- Почтовые уведомления: администратору о сбоях, произвольная рассылка, отчёт об актуальности документов СИ.

4. Оптимизации: было и стало

| Что | Было | Стало | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный разбор на DeepSeek (29.09) | ≈ 18 мин, фрагмент ТЗ — 126 с, повторы по тайм-ауту | ≈ 3,5 мин, фрагмент — 38 с | Отключено скрытое «рассуждение» модели, качество требований не снизилось |
| Очередь разборов (29.09) | Карточка и кнопка ставили две задачи на одну закупку, обе по 15 мин занимали оба потока | Одна задача на закупку, не более одной на пользователя одновременно, отмена из очереди | Один сотрудник не блокирует остальных, нет двойной оплаты вызовов |
| Сохранение матрицы (28.09) | Сохранялась в конце; при обрыве терялись 10–15 мин работы | Сохраняется после каждого производителя, продолжается с места обрыва | Перезапуск сервера не обнуляет разбор |
| Отказ YandexGPT по фильтру (28.09) | Ответ «не могу обсуждать эту тему», разбор пустой | Смягчённый промпт, затем запасная модель Qwen | Закупки с лицензией ФСБ и судебными данными разбираются |
| Исчерпание лимита RouterAI (28.09) | Бесконечные повторы и непонятные ошибки | Понятное сообщение, фоновые задачи переходят на YandexGPT | Платформа не останавливается из-за баланса внешнего сервиса |
| Повторный обход сайта «Тайпит» (06.09) | 583 с | 15 с | Неизменившиеся карточки пропускаются |
| Синхронизация площадок (17.09) | Операция «висела» бесконечно | Выполняется в фоне с прогрессом, запись порциями по 100 | Интерфейс не блокируется, видно ход работы |
| Отбор в список (19.09) | Сотни непрофильных закупок | ≈ 50 из ≈ 17,5 тыс. | Специалист видит только свою тематику |
| Контекст сопоставления (06.09) | ≈ 91 % токенов уходило на повтор контекста производителя | В контекст идут 6 релевантных моделей по требованиям закупки, а не первые по алфавиту | Дешевле и точнее |
| ТЗ во вложенных архивах (06.09) | 0 требований | 57 требований на контрольном примере | Документация больше не теряется |
| Счётчики колонок (01.09) | Считались по странице из 50 записей | Считаются по всей выборке | Цифры совпадают с реальностью |
| Оценка по профилю (25.09) | Одна закупка получала 0 или 50 случайным образом | Статусы чек-листа, процент считает код | Оценки воспроизводимы и объяснимы |
| Тип прибора учёта (29.09) | Закупки ВПУ и не связанные со счётчиками получали тип счётчика | Тип определяется, только если упомянут прибор учёта | Меньше ложных совпадений в фильтрах (424 → 415) |

Таблица 2 — Выполненные оптимизации

5. Ключевые принятые решения

| Решение | Причина |
| --- | --- |
| Числа и проценты считает код, модель даёт только статусы и смысл | Модели нестабильны в расчётах, а результат должен быть воспроизводимым и проверяемым |
| «Не проверено» не равно «не подходит» | Сбой модели или сети не должен скрывать закупку |
| Сначала слова, потом модель | Модель не гоняется по всему потоку: дешевле и быстрее |
| Полнота разбора важнее скорости | Тендерному отделу нужен законченный ответ, а не быстрый частичный |
| Несогласие специалиста сразу запускает пересмотр | Замечания не копятся впустую, модель учитывает их при каждом следующем разборе |
| Три модели ИИ с личным выбором пользователя | Сравнение качества на реальных закупках и устойчивость к отказу одного провайдера |
| Госплан отдельным каналом, без смешивания с ЕИС | Прозрачность источника, отсутствие дублей в аналитике |
| Отказ от OPTI и неподключаемых площадок | Не держать в системе источники, которые не дают данных |
| Реестры допуска ведутся вручную | Реестры закрыты для автоматического доступа, автоматизация дала бы ложные ответы |
| Жёсткие правила из файла тендерного отдела реализованы в коде (реле, ПП 719, Astra Linux, габариты) | Эти правила однозначны, передавать их модели нет смысла |
| Снимок данных при установке и автообновление сервера | Платформа работает «из коробки», выкладка без ручных шагов |

Таблица 3 — Ключевые принятые решения

6. План работ до показа 15 октября 2026 года

Следующий показ назначен на 15 октября 2026 года. До этой даты платформа передаётся тендерному отделу, специалисты тестируют её на текущих закупках, а обратная связь собирается непрерывно и сразу превращается в правки и в дообучение модели. Этапы 2–4 идут параллельно, а не последовательно: иначе замечания первой волны не успеют дойти до показа.

6.1. Этап 1. Подготовка к передаче (29.09–02.10)

- Проверить работу на сервере с российского IP: все площадки, документы, ФГИС.

- Завести учётные записи сотрудников тендерного отдела, настроить роли и личный выбор модели.

- Пополнить баланс RouterAI и выставить лимит на период тестирования до 15 октября. Основная модель для разборов — Claude или DeepSeek.

- Подготовить короткую инструкцию: как открыть закупку, как читать заключение, как пользоваться кнопкой «Не согласен» и что писать в причине.

- Провести вводную встречу на 30–40 минут с показом на живых закупках.

6.2. Этап 2. Тестирование и непрерывный сбор обратной связи (03.10–14.10)

- Специалисты работают с платформой на текущих закупках параллельно с привычным процессом.

- Каждое несогласие фиксируется кнопкой «Не согласен» с причиной — замечание сразу попадает в пересмотр и в раздел «Ответы специалистов».

- Обратная связь снимается постоянно, а не по итогам тестирования: накопленные замечания разбираются каждые два-три дня, промежуточные созвоны — 06.10 и 13.10.

- Отдельно собираются замечания по интерфейсу, по отбору (лишние и пропущенные закупки) и по каталогу (ошибки в характеристиках моделей).

- Ответы тендерного отдела по файлу AI_SCORE_PROMPTS.md — веса, пороги, требования к МСП — нужны до 07.10, иначе уточнённая оценка не успевает войти в показ.

6.3. Этап 3. Правки по замечаниям (03.10–14.10, параллельно тестированию)

- Срочные ошибки исправляются в течение одного-двух дней и выкатываются автообновлением.

- Остальные правки собираются в выпуски два раза в неделю с описанием в разделе «Что нового?».

- Типовые направления правок: профиль отбора (слова, исключения, ОКПД2); характеристики моделей в каталоге; формулировки и структура заключения; удобство карточки закупки.

6.4. Этап 4. Дообучение модели по обратной связи (07.10–14.10)

Дообучение идёт на знаниях и правилах платформы, а не на весах самой модели. Это быстрее, дешевле и прозрачнее: видно, какое правило что изменило.

- Разбор всех замечаний «Не согласен» по категориям: где ошибся отбор, где анализ требований, где матрица, где итоговый вывод.

- Перевод повторяющихся замечаний в постоянные правила: однозначные — в код, как уже сделано с реле, ПП 719 и Astra Linux; остальные — в инструкции для модели в виде примеров «как правильно».

- Уточнение весов и порогов оценки по согласованному файлу AI_SCORE_PROMPTS.md.

- Исправление данных каталога, из-за которых модель ошибалась: характеристики, исполнения, реестры допуска.

- Сравнение моделей на закупках, проверенных тендерным отделом, и выбор основной модели по умолчанию.

- Контрольный прогон до 14.10. Закупки, по которым были несогласия, разбираются заново; считается доля выводов, совпавших с мнением специалистов.

6.5. Ожидаемый результат к показу

- Тендерный отдел работает в платформе на реальных закупках.

- Замечания первой волны закрыты и выкачены на сервер.

- Получена измеримая доля совпадения заключений ИИ с решениями специалистов до и после дообучения — от неё зависит решение о переходе к штатной эксплуатации.